## 요구사항명세(상세)
관련개발요청 | 가맹점 매출조회 포털 개선 |  |  | 작성자 | 홍길동 차장 | 작성일 | 2026-10-31
요구사항 ID | 유형 | 품질속성 | 요구사항명 | 상세설명 | 긴급도 | 난이도 | 출처
REQ-001 | 기능 | 기능적합성 | 카드사별 입금예정 통합조회 | 한 화면에서 전 카드사의 입금예정일, 입금예정금액, 건수를 조회함. 카드사별 소계와 전체 합계를 함께 표시함. [검수 기준] - 조회 기간 내 전 카드사 입금예정 건이 누락 없이 표시됨 - 카드사별 소계와 합계가 카드사별 화면 조회 결과와 일치함 - 데이터 미수신 카드사는 '수신 대기'와 최종 수신 시각이 함께 표시됨 | 상 | 중 | S1 고객 니즈(김민지 대리) S2 회의 내용(이서윤 과장) S2 회의 내용(회의 결정) S4 확인 회신(이서윤 과장)
REQ-002 | 기능 | 기능적합성 | 데이터 기준 시각 표시 | 조회 화면과 다운로드 파일에 카드사별 데이터 기준 시각(최종 수신 시각)을 표시해 취소 매출이 언제까지 반영됐는지 알 수 있게 함. [조건부 수용] 실시간 취소 반영(REQ-003)이 불가해 대체안으로 수용. 수신 지연 시 표시 방식 정의가 조건임. 12/10 긴급배포(1차) 대상. [검수 기준] - 모든 조회 화면 상단에 카드사별 데이터 기준 시각이 표시됨 - 엑셀 파일 머리글에 기준 시각이 포함됨 | 중 | 하 | S1 고객 니즈(김민지 대리) S2 회의 내용(김민지 대리) S2 회의 내용(회의 결정)
REQ-003 | 인터페이스 | 호환성 | 취소 매출 실시간 반영 | 카드사의 취소 매출을 수신 즉시 입금예정 금액에 반영함. [불가] 카드사 연동 규격 변경이 필요해 이번 범위에서 불가(개발). 차기 과제로 검토하기로 결정. [검수 기준] - 차기 과제에서 카드사 연동 규격 협의 결과에 따라 별도 정의 | 하 | 상 | S1 고객 니즈(김민지 대리) S2 회의 내용(이서윤 과장) S3 참고 문서(운영 매뉴얼)
REQ-004 | 기능 | 기능적합성 | 조회 결과 엑셀 다운로드 | 매출·입금예정·입금내역 조회 결과를 엑셀 파일로 내려받음. 1회 조회 기간은 최대 3개월로 제한함. [조건부 수용] 대량 조회 부하 우려로 조회 기간 최대 3개월 조건으로 수용(운영). 부하테스트에서 6개월 조회 시 응답 지연 확인됨. [검수 기준] - 조회 기간이 3개월 이내일 때만 다운로드 버튼이 활성화됨 - 파일 내용이 화면 조회 결과와 일치함 - 대표자가 허용한 직원 계정에서만 다운로드 버튼이 보임 | 상 | 중 | S1 고객 니즈(김민지 대리) S2 회의 내용(최도현 대리) S2 회의 내용(회의 결정) S4 확인 회신(정하늘 과장)
REQ-005 | 법·제도 | 보안성 | 다운로드 파일 카드번호 마스킹 | 다운로드 파일의 카드번호는 화면과 같은 기준(앞 6자리·뒤 4자리만 표시)으로 마스킹함. [검수 기준] - 다운로드 파일의 어느 셀에도 카드번호 전체가 포함되지 않음 | 상 | 하 | S2 회의 내용(정하늘 과장) S3 참고 문서(운영 매뉴얼)
REQ-006 | 운영 | 보안성 | 조회·다운로드 이력 기록과 보관 | 누가 언제 어떤 조건으로 조회·다운로드했는지 이력을 남기고 정한 기간 동안 보관함. [조건부 수용] 운영·정보보호 협의로 1년 보관 + 6개월 경과분 분리 보관·열람 제한 조건에 합의. [검수 기준] - 다운로드 시 사용자 ID, 일시, 조회 조건, 건수가 기록됨 - 6개월이 지난 이력은 분리 저장소로 옮겨지고 정보보호 담당자만 열람 가능함 - 1년이 지난 이력은 자동 삭제됨 | 상 | 중 | S2 회의 내용(정하늘 과장) S2 회의 내용(최도현 대리) S2 회의 내용(정하늘 과장) S3 참고 문서(운영 매뉴얼) S4 확인 회신(정하늘 과장)
REQ-007 | 비기능 | 사용성 | 조회 화면 모바일(반응형) 지원 | 매출·입금예정 조회 화면을 휴대폰 화면 크기에 맞춰 반응형으로 제공함. [검수 기준] - 화면 폭 360px 이상 휴대폰에서 가로 스크롤 없이 조회됨 | 중 | 중 | S1 고객 니즈(김민지 대리) S2 회의 내용(이서윤 과장) S3 참고 문서(운영 매뉴얼)
REQ-008 | 비기능 | 성능효율성 | 조회 응답 시간 기준 | 통합조회와 모바일 조회의 응답 시간 목표를 수치로 정함. [미결] 고객은 "빠르게"를 요청했으나 회의에서 기준을 정하지 않음. [검수 기준] - 확정된 기준 조건에서 성능 시험을 통과함 | 중 | 중 | S1 고객 니즈(김민지 대리) S2 회의 내용(회의록) S3 참고 문서(운영 매뉴얼)
REQ-009 | 인터페이스 | 호환성 | 정산계좌 변경 문자 알림 | 가맹점 정산 계좌가 바뀌면 대표자 휴대폰으로 안내 문자를 보냄. [미결] 외부 문자 발송 서비스 계약·연동 필요(개발). 개인정보 이용 동의 범위 법무 확인 필요(정보보호). [검수 기준] - 범위 확정 후 정의 | 하 | 상 | S1 고객 니즈(김민지 대리) S2 회의 내용(이서윤 과장) S2 회의 내용(정하늘 과장) S3 참고 문서(운영 매뉴얼)
REQ-010 | 운영 | 해당 없음 | 요구사항별 적용 일정 | 요구사항별 적용(배포) 차수와 일자를 정함. [검수 기준] - 1차 배포(12/10)에 REQ-001, REQ-002가 포함됨 - 2차 배포(1월 정기배포)에 나머지 수용 요구사항이 포함됨 | 상 | 중 | S1 고객 니즈(김민지 대리) S2 회의 내용(이서윤 과장) S2 회의 내용(박준호 차장) S4 확인 회신(이서윤 과장)
REQ-011 | 기능 | 보안성 | 직원 계정 다운로드 권한 위임 | 대표자가 직원 계정별로 다운로드 허용 여부를 설정함. 기본값은 허용 안 함. [검수 기준] - 대표자가 허용하지 않은 직원 계정에는 다운로드 버튼이 보이지 않음 - 권한 변경 이력이 기록됨 | 중 | 하 | S4 확인 회신(정하늘 과장) S3 참고 문서(운영 매뉴얼)